ỦY BAN NHÂN DÂN	           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BẮC TRÀ MY			    Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

Số:   116    / KH-UBND	    	    Bắc Trà My, ngày    03   tháng    7  năm 2017

KẾ HOẠCH

Thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường

lao động huyện Bắc Trà My năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 2628/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, Công văn số 756/LĐTBXH-LĐVL ngày 30/5/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về việc Thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động huyện Bắc Trà My năm 2017, UBND huyện xây dựng Kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động huyện Bắc Trà My năm 2017 với những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Thu thập, cập nhật thông tin về cung lao động, cầu lao động (sau đây gọi là thông tin cung - cầu lao động) trên địa bàn huyện để xây dựng chính sách về lao động, việc làm, quy hoạch nguồn nhân lực, phân bổ và sử dụng hợp lý lao động gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện và địa phương phục vụ công tác phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động của Tỉnh.

- Phân tích, đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ cấp huyện đến cấp xã, thôn, tổ dân phố, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng địa bàn; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, gắn đào tạo với giải quyết việc làm.

- Sử dụng kết quả điều tra cung lao động để thẩm định, đánh giá các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã     ( tiêu chí lao động có việc làm, lao động có việc làm qua đào tạo)

- Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động cho các đối tượng khác có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu:

2.1. Yêu cầu chung:

- Thu thập thông tin đầy đủ theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

2.2. Yêu cầu cụ thể:

- Việc ghi chép thông tin cung - cầu lao động phải đảm bảo trung thực, đúng sự thật, không điền thông tin sai lệch hoặc không đảm bảo độ chính xác vào Sổ ghi chép.

- Thông tin thu thập được xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời số người trong tuổi lao động, chưa đủ tuổi lao động, quá tuổi lao động và biến động về lao động, tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình, cũng như sự biến động tăng giảm lao động theo trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong các doanh nghiệp, tổ chức.

II. Thu thập thông tin về cung lao động

1. Đối tượng, phạm vi thu thập thông tin:

a) Đối tượng: Tất cả những đối tượng từ đủ 10 tuổi trở lên đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn (KT3).

b) Phạm vi thu thập thông tin: Tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể đã đăng ký hộ khẩu thường trú và tạm trú có thời hạn trên địa bàn huyện Bắc Trà My (gọi chung hộ gia đình).

2. Nội dung thu thập thông tin:

- Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc; trình độ giáo dục phổ thông; trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục – đào tạo;

- Đang tham gia hoạt động kinh tế:

+ Đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị trí việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế;

+ Đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp.

- Không hoạt động kinh tế theo lý do.

3. Thời điểm, thời gian thu thập thông tin:

- Thời điểm bắt đầu thu thập thông tin là ngày 05/7/2017.

- Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày, bắt đầu từ 05/7/2017.

III. Thu thập thông tin về cầu lao động

1. Đối tượng, phạm vi thu thập thông tin:

Đối tượng thu thập thông tin về Cầu lao động là người sử dụng lao động (bao gồm các doanh nghiệp và Hợp tác xã phi nông nghiệp có hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp hoặc hoạt động theo Luật Hợp tác xã, đang hoạt động kinh doanh tại thời điểm ghi chép, cập nhật) trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

2. Nội dung thu thập thông tin:

- Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số của người sử dụng lao động; ngành, nghề kinh doanh chính, tiền lương, số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật, số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

- Một số nội dung có liên quan khác.

3. Thời điểm, thời gian thu thập thông tin:

- Thời điểm thu thập thông tin là ngày 05/7/2017.

- Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 05/7/2017. Kết thúc ngày 05/8/2017.

IV. Phương pháp, lực lượng điều tra

1. Phương pháp:

a) Thu thập thông tin cung lao động:

Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp kết hợp với quan sát thực tế. Điều tra viên đến từng hộ gia đình trên địa bàn điều tra để phỏng vấn chủ hộ hoặc người đại diện gia đình và ghi đầy đủ các câu trả lời vào Sổ ghi chép thông tin điều tra.

b) Thu thập thông tin cầu lao động:

Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn điều tra để hỏi người đại diện, ghi đầy đủ các câu trả lời vào Phiếu ghi chép thông tin điều tra.

2. Lực lượng thực hiện điều tra:

2.1. Điều tra viên:

a) Đối với điều tra viên cung lao động:

Điều tra viên là cán bộ phụ trách công tác văn hóa – xã hội cấp xã, Trưởng (phó) thôn hoặc người có năng lực được UBND các xã, thị trấn lập danh sách tham gia điều tra ghi chép thông tin.

Điều tra viên có nhiệm vụ: tham dự tập huấn nghiệp vụ điều tra do cấp trên tổ chức, trực tiếp thực hiện công tác điều tra, phỏng vấn đối tượng và ghi phiếu. Việc ghi phiếu phải thực hiện theo nguyên tắc phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình thuộc địa bàn điều tra, không được bỏ sót đối tượng, không ghi sai hoặc bỏ sót những nội dung điều tra đã được ghi trong phiếu. Bàn giao phiếu điều tra cho giám sát viên các xã, thị trấn đúng thời gian quy định.

b) Đối với điều tra viên cầu lao động:

Điều tra viên là cán bộ Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện và một số cán bộ LĐTBXH tại các xã, thị trấn được Phòng LĐTBXH huy động.

2.2. Giám sát viên:

Lực lượng giám sát viên là cán bộ làm công tác lao động - việc làm cấp xã, cán bộ phụ trách công tác lao động – việc làm Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Giám sát viên chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ kết quả điều tra cung – cầu lao động trên địa bàn phụ trách, có nhiệm vụ tham dự tập huấn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức; phổ biến Kế hoạch điều tra đến các đơn vị được điều tra, tổ chức triển khai điều tra trên địa bàn theo kế hoạch.

a) Đối với điều tra cung lao động: Giám sát viên có trách nhiệm

- Giám sát quá trình ghi Sổ ghi chép thông tin cung lao động tại các địa bàn được phân công phụ trách; hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra.

- Kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ Sổ ghi chép thông tin cung lao động từ điều tra viên gửi lên và bàn giao kịp thời cho Tổ trưởng Tổ giúp việc cấp huyện.

- Đối với điều tra cầu lao động: Giám sát viên có trách nhiệm

- Giám sát quá trình ghi phiếu tại các địa bàn được phân công phụ trách; hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra.

- Kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ Sổ ghi chép thông tin cầu lao động từ điều tra viên gửi lên và bàn giao kịp thời cho Tổ trưởng Tổ giúp việc cấp huyện.

V. Tiến độ triển khai thực hiện:

- Tháng 7/2017: Xây dựng kế hoạch thu thập lưu trữ thông tin thị trường lao động; thành lập ban chỉ đạo điều tra thông tin thị trường lao động năm 2017; Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ giám sát viên, điều tra viên cấp xã; UBND các xã, thị trấn triển khai các hoạt động thu thập tổng hợp thông tin thị trường lao động, tổ chức ghi chép, cập nhật thông tin các hộ gia đình, các doanh nghiệp trên địa bàn; Phòng LĐ-TB&XH huyện theo dõi đôn đốc, kiểm tra tiến độ thu thập, ghi chép thông tin tại các địa phương, hướng dẫn xử lý các vấn đề nghiệp vụ trong công tác triển khai.

- Tháng 8/2017: UBND các xã, thị trấn bàn giao sổ điều tra cung về Phòng Lao động – TBXH huyện. ( Để Phòng chuyển sổ Điều tra về Tỉnh nhập tin)

VI. Phân công trách nhiệm

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện:

- Cơ quan chủ trì, trực tiếp hướng dẫn, tổ chức thực hiện cuộc điều tra đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

- Tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo điều tra cung, cầu lao động và Tổ giúp việc ở huyện.

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện việc thu thập, xử lý thông tin cung lao động tại địa phương.

- Phối hợp với Chi cục Thống kê Bắc Trà My và các cơ quan liên quan thực hiện tốt hoạt động điều tra cung, cầu lao động trên địa bàn với một số nhiệm vụ chính:

+ Kiểm tra, giám sát việc ghi chép Sổ thông tin cung lao động trên địa bàn quản lý.

+ Xử lý thông tin, tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt việc thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định của thôn, tổ dân phố vào Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động – phần cung lao động (Sổ cung lao động); ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương theo quy định vào Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động – phần cầu lao động (Sổ cầu lao động) ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Tổng hợp kết quả báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân huyện.

2. Chi Cục Thống kê Bắc Trà My:

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên, giám sát viên.

- Tham gia giám sát các hoạt động điều tra ở các xã, thị trấn.

3. UBND các xã, thị trấn:

- Xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo điều tra cung, cầu lao động và Tổ giúp việc đồng thời phân công đứng điểm cho các thành viên.

- Tổ chức thực hiện việc điều tra, ghi chép và tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, thu thập, ghi chép thông tin cho các điều tra viên ở thôn, tổ dân phố theo đúng nội dung và tiến độ và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về chất lượng số liệu điều tra (tính chính xác, độ tin cậy của các số liệu).

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn bố trí thêm kinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ cho cuộc điều tra.

- Tổng hợp báo cáo thông tin thị trường lao động của địa phương theo biểu mẫu (Mẫu 01 ban hành theo Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện).

4. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện, các Hội, đoàn thể, các phòng, ban có liên quan:

Cử người tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động điều tra giám sát.

Trên đây là Kế hoạch Thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường  lao động huyện Bắc Trà My nh năm 2017, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng thông tin cung - cầu lao động. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) để chỉ đạo kịp thời./.

| Nơi nhận: | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |
| - Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam; - UBND huyện; - Các cơ quan, ban ngành liên quan; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu VT-TH. | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Minh Thư |